## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — PROYECTO INTEGRADOR 2026
Universidad Tecnológica Santa Catarina ¦ Equipo 2 — Apadrina un Árbol (Desarrollo Móvil) ¦ Octubre – Noviembre 2026 ¦ Corte de avance: 23/10/2026
# | Etapa / Actividad | Inicio | Fin | S1 28/09 | S2 05/10 | S3 12/10 | S4 19/10 | S5 26/10 | S6 02/11 | S7 09/11 | S8 16/11 | S9 23/11 | % Avance | Observaciones / Desviación respecto al plan original
1 | Req 01 – Pantalla de Login (perfiles admin y usuario) | 01/10/2026 | 14/10/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | [6 empty] | 100% | Sprint 1. Completado conforme al plan.
2 | Req 02 – Menú Principal, Pantalla Inicio | 01/10/2026 | 14/10/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | [6 empty] | 100% | Sprint 1. Completado conforme al plan.
3 | Req 03 – Pantalla de Registro de Usuarios | 01/10/2026 | 14/10/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | [6 empty] | 100% | Sprint 1. Completado conforme al plan.
4 | Req 04 – Recuperación de Contraseña | 01/10/2026 | 14/10/2026 | ! | ! | ! | [6 empty] | 0% | Sprint 1. DESVIACIÓN: debía cerrar el 14/10 y sigue pendiente (≈9 días de retraso al 23/10). Por replanificar.
5 | Req 05 – Ajustes e Información de la Cuenta | 15/10/2026 | 28/10/2026 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 100% | Sprint 2. Terminado dentro del periodo del sprint.
6 | Req 06 – Catálogo General de Árboles | 15/10/2026 | 28/10/2026 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 100% | Sprint 2. Terminado dentro del periodo del sprint.
7 | Req 07 – Detalle de la Especie | 15/10/2026 | 28/10/2026 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | 100% | Sprint 2. Terminado dentro del periodo del sprint.
8 | Req 08 – Módulo de Adopción de Árbol | 15/10/2026 | 28/10/2026 | [9 empty] | 50% | Sprint 2. En progreso (50% estimado). Sin desviación por ahora; el sprint cierra el 28/10.
Enlace al repositorio: https://github.com/EnfermitOwO/Apadrina_un_Arbol
LEYENDA
Terminado: semana de inicio / cierre de la etapa (✓)
Terminado: semanas intermedias de la etapa (✓)
En progreso (avance parcial estimado)
Vencido: fecha de cierre pasada y aún pendiente (!)
Pendiente / planificado (aún no inicia)